## Terminarz projektu
Lasagne
[5 empty] | Wyróżniony okres: | 1 |  |  | Planowany czas trwania | [8 empty] | Rzeczywiste rozpoczęcie | [8 empty] | % wykonania | [5 empty] | Rzeczywiste (poza planem) | [9 empty] | % wykonania (poza planem)
DZIAŁANIE | PLANOWANE ROZPOCZĘCIE | PLANOWANY CZAS TRWANIA | RZECZYWISTE ROZPOCZĘCIE | RZECZYWISTY CZAS TRWANIA | PROCENT WYKONANIA | OKRESY
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Ocena przydatności surowców | 1 | 5 | 1 | 5 | 100%
Przygotowanie i krojenie warzyw | 6 | 10 | 6 | 8 | 100%
Podsmarzanie mięsa | 6 | 10 | 6 | 10 | 100%
Przygotowanie foremki | 16 | 2 | 15 | 2 | 100%
Układanie warstw w foremce | 17 | 15 | 17 | 13 | 100%
Pieczenie w piekarniku | 32 | 30 | 30 | 30 | 100%
Przygotowanie sosu | 39 | 10 | 40 | 9 | 100%
Sprzątanie miejsca pracy | 50 | 7 | 50 | 7 | 100%